## Sheet1
Systemtechnikprojekt Chur 2017/2018 | [42 empty] | Datum: |  | 2017-09-26 |  | Autor: |  | mso
| Monat: | Sep. |  |  | Okt. |  |  |  |  | Nov. |  |  |  |  | Dez. |  |  |  |  | Jan. |  |  |  | Feb. |  |  |  |  | März |  |  |  | April |  |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Jun. |  |  |  |  | Jul.
| Kalender Woche: | KW37 | KW38 | KW39 | KW40 | KW41 | KW42 | Stunden | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | Stunden | KW48 | KW49 | KW50 | KW51 | KW52 | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6 | KW7 | Stunden | KW8 | KW9 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | Stunden | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | Stunden | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | Stunden | KW24 | KW25 | KW26 | Stunden
Thema: | Einführungswoche
Meilenstein | M1a
Beschreibung: | Einführung | 4 | [5 empty] | 4
| Bestimmen von Teamleiter | 2 | [5 empty] | 2
Systemanalyse, Erarbeitung von Lösungsideen Abgabe 22.10.17:
| Systembeschreibung | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
| Anforderungsliste | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 5
| Zeitplan |  |  |  |  | 2 | 2 | 4
[5 empty] | Total Stunden für M1a |  |  | 19
Thema: | Lösungsfindung
Meilenstein | M1b
Beschreibung: | Anmelden aller Teammitglieder für Studienwoche | [9 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | Ferien |  | Spez. | [14 empty] | Ferien
| Eintragen der Teamorganisation im Moodle | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Ausb.
Erarbeiten von Lösungsideen Abgabe 26.11.17:
| Lösungsideen | [7 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 4
| Risikoabschätzung | [9 empty] | 2 | 1 |  | 3
| Versuchsplanung | [10 empty] | 1 | 2 | 3
[11 empty] | Total Stunden für M1b |  |  | 11.5
Thema: | Konzeptentscheid
Meilenstein | M1c
Beschreibung: | Abgabe 20.02.18:
| Erarbeitung Lösungsideen | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
| Planung von versuchen | [14 empty] | 2 | [10 empty] | 2
| Präzisierung von Lösungsideen | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
| Erarbeitung von Konzepten | [16 empty] | 2 | [8 empty] | 2
| Konzeptentscheid | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
[24 empty] | Total Stunden für M1c |  |  | 13
Thema: | Design Review
Meilenstein | M2
Beschreibung: | Abgabe 03.04.18
| Ausarbeitung der Konzepte | [27 empty] | 2 | 1 |  |  |  | 3
| Teamcoaching 2 Lektionen pro Team | [28 empty] | 2 | 2 |  |  | 4
| Design Reviews mit Fachbetreuern | [29 empty] | 2 | 2 | 2 | 6
[31 empty] | Total Stunden für M2 |  |  | 13
Thema: | Vorführung und Teilfunktion
Meilenstein | M3
Beschreibung: | Abgabe 08.05.18
| Realisierung | [35 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 6
| Vorführung von Teilfunktion | [38 empty] | 2 | 2
[38 empty] | Total Stunden für M3 |  |  | 8
Thema: | Schlussbericht
Meilenstein | M4
Beschreibung: | Abgabe 17.06.18
| Realisierung | [38 empty] | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
[43 empty] | Total Stunden für M4 |  |  | 8
Thema: | Fachpräsentation + Publikumspräsentation
Meilenstein | M5 + M6
Beschreibung: | Abgabe 26.06.18
| Realisierung | [45 empty] | 2 | 2 | 2 | 6
| Stunden Total: | 78.5 | [44 empty] | Total Stunden für M5/M6 |  |  | 6