## 2 Semester
Systemtechnikprojekt Chur 2017/2018 | [18 empty] | Datum: |  | 2018-02-16 |  | Autor: |  | som
| Monat: | Februar |  |  | März |  |  |  | April |  |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli
| Kalender Woche: | KW7 | Stunden | KW8 | KW9 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | Stunden | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | Stunden | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | Stunden | KW24 | KW25 | KW26 | Stunden
Thema: | Konzeptentscheid
Meilenstein | M1c
Beschreibung: | Abgabe 20.02.18, KW 8
Erarbeitung Lösungsideen
Planung von versuchen
Präzisierung von Lösungsideen
Erarbeitung von Konzepten
| Konzeptentscheid | 14 | 14
14
Thema: | Design Review
Meilenstein | M2
Beschreibung: | Abgabe 03.04.18, KW 14
| Ausarbeitung der Konzepte |  |  | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 42
| Teamcoaching 2 Lektionen pro Team |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 12
| Design Reviews mit Fachbetreuern | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 6
60
Thema: | Vorführung und Teilfunktion
Meilenstein | M3
Beschreibung: | Abgabe 08.05.18, KW18
| Realisierung | [9 empty] | 21 |  | 21 | 21 |  |  | 63
| Vorführung von Teilfunktion | [14 empty] | 2 | 2
65
Thema: | Schlussbericht
Meilenstein | M4
Beschreibung: | Abgabe 17.06.18, KW23
| Realisierung | [16 empty] | 19 | 19 | 19 |  | 57
Thema: | Fachpräsentation + Publikumspräsentation
Meilenstein | M5 + M6
Beschreibung: | Abgabe 26.06.18, KW 26
| Realisierung | [21 empty] | 2 | 2 | 2 | 6
Stunden Total: | 202

## Stunden Planung
Systemtechnikprojekt Chur 2017/2018 | [42 empty] | Datum: |  | 2017-09-20 |  | Autor: |  | som
| Monat: | Sep. |  |  | Okt. |  |  |  |  | Nov. |  |  |  |  | Dez. |  |  |  |  | Jan. |  |  |  | Feb. |  |  |  |  | März |  |  |  | April |  |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Jun. |  |  |  |  | Jul.
| Kalender Woche: | KW37 | KW38 | KW39 | KW40 | KW41 | KW42 | Stunden | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | Stunden | KW48 | KW49 | KW50 | KW51 | KW52 | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6 | KW7 | Stunden | KW8 | KW9 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | Stunden | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | Stunden | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | Stunden | KW24 | KW25 | KW26 | Stunden
Thema: | Einführungswoche
Meilenstein | M1a
Beschreibung: | Einführung | 4 | [5 empty] | 4
| Bestimmen von Teamleiter | 2 | [5 empty] | 2
Systemanalyse, Erarbeitung von Lösungsideen Abgabe 22.10.17:
| Systembeschreibung | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
| Anforderungsliste | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 5
| Zeitplan |  |  |  |  | 2 | 2 | 4
19
Thema: | Lösungsfindung
Meilenstein | M1b
Beschreibung: | Anmelden aller Teammitglieder für Studienwoche | [9 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | Ferien |  | Spez. | [14 empty] | Ferien
| Eintragen der Teamorganisation im Moodle | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Ausb.
Erarbeiten von Lösungsideen Abgabe 26.11.17:
| Lösungsideen | [7 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 4
| Risikoabschätzung | [9 empty] | 2 | 1 |  | 3
| Versuchsplanung | [10 empty] | 1 | 2 | 3
11.5
Thema: | Konzeptentscheid
Meilenstein | M1c
Beschreibung: | Abgabe 20.02.18:
| Erarbeitung Lösungsideen | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
| Planung von versuchen | [14 empty] | 2 | [10 empty] | 2
| Präzisierung von Lösungsideen | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
| Erarbeitung von Konzepten | [16 empty] | 2 | [8 empty] | 2
| Konzeptentscheid | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 19
27
Thema: | Design Review
Meilenstein | M2
Beschreibung: | Abgabe 03.04.18
| Ausarbeitung der Konzepte | [26 empty] | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 42
| Teamcoaching 2 Lektionen pro Team | [28 empty] | 6 | 6 |  |  | 12
| Design Reviews mit Fachbetreuern | [29 empty] | 2 | 2 | 2 | 6
60
Thema: | Vorführung und Teilfunktion
Meilenstein | M3
Beschreibung: | Abgabe 08.05.18
| Realisierung | [33 empty] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 70
| Vorführung von Teilfunktion | [38 empty] | 4 | 4
74
Thema: | Schlussbericht
Meilenstein | M4
Beschreibung: | Abgabe 17.06.18
| Realisierung | [40 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
Thema: | Fachpräsentation + Publikumspräsentation
Meilenstein | M5 + M6
Beschreibung: | Abgabe 26.06.18
| Realisierung | [45 empty] | 2 | 2 | 2 | 6
| Stunden Total: | 205.5

## Stunden Effektiv
Systemtechnikprojekt Chur 2017/2018 | [42 empty] | Datum: |  | 2017-09-20 |  | Autor: |  | som
| Monat: | Sep. |  |  | Okt. |  |  |  |  | Nov. |  |  |  |  | Dez. |  |  |  |  | Jan. |  |  |  | Feb. |  |  |  |  | März |  |  |  | April |  |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Jun. |  |  |  |  | Jul.
| Kalender Woche: | KW37 | KW38 | KW39 | KW40 | KW41 | KW42 | Stunden | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | Stunden | KW48 | KW49 | KW50 | KW51 | KW52 | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6 | KW7 | Stunden | KW8 | KW9 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | Stunden | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | Stunden | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | Stunden | KW24 | KW25 | KW26 | Stunden
Thema: | Einführungswoche
Meilenstein | M1a
Beschreibung: | Einführung
Bestimmen von Teamleiter
Systemanalyse, Erarbeitung von Lösungsideen Abgabe 22.10.17:
Systembeschreibung
Anforderungsliste
Zeitplan
Thema: | Lösungsfindung
Meilenstein | M1b
Beschreibung: | Anmelden aller Teammitglieder für Studienwoche | [17 empty] | Ferien |  | Spez. | [14 empty] | Ferien
| Eintragen der Teamorganisation im Moodle | [19 empty] | Ausb.
Erarbeiten von Lösungsideen Abgabe 26.11.17:
Lösungsideen
Risikoabschätzung
Versuchsplanung
Thema: | Konzeptentscheid
Meilenstein | M1c
Beschreibung: | Abgabe 20.02.18:
Erarbeitung Lösungsideen
Planung von versuchen
Präzisierung von Lösungsideen
Erarbeitung von Konzepten
Konzeptentscheid
Thema: | Design Review
Meilenstein | M2
Beschreibung: | Abgabe 03.04.18
Ausarbeitung der Konzepte
Teamcoaching 2 Lektionen pro Team
Design Reviews mit Fachbetreuern
Thema: | Vorführung und Teilfunktion
Meilenstein | M3
Beschreibung: | Abgabe 08.05.18
Realisierung
Vorführung von Teilfunktion
Thema: | Schlussbericht
Meilenstein | M4
Beschreibung: | Abgabe 17.06.18
Realisierung
Thema: | Fachpräsentation + Publikumspräsentation
Meilenstein | M5 + M6
Beschreibung: | Abgabe 26.06.18
Realisierung
| Stunden Total: | 0

## Stunden Differenz
Systemtechnikprojekt Chur 2017/2018 | [42 empty] | Datum: |  | 2017-09-20 |  | Autor: |  | som
| Monat: | Sep. |  |  | Okt. |  |  |  |  | Nov. |  |  |  |  | Dez. |  |  |  |  | Jan. |  |  |  | Feb. |  |  |  |  | März |  |  |  | April |  |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Jun. |  |  |  |  | Jul.
| Kalender Woche: | KW37 | KW38 | KW39 | KW40 | KW41 | KW42 | Stunden | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | Stunden | KW48 | KW49 | KW50 | KW51 | KW52 | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6 | KW7 | Stunden | KW8 | KW9 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | Stunden | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | Stunden | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | Stunden | KW24 | KW25 | KW26 | Stunden
Thema: | Einführungswoche
Meilenstein | M1a
Beschreibung: | Einführung | -4
| Bestimmen von Teamleiter | -2
Systemanalyse, Erarbeitung von Lösungsideen Abgabe 22.10.17:
| Systembeschreibung | -2 | -2
| Anforderungsliste | -1 |  | -2 | -2
| Zeitplan |  |  |  |  | -2 | -2
-19
Thema: | Lösungsfindung
Meilenstein | M1b
Beschreibung: | Anmelden aller Teammitglieder für Studienwoche | [9 empty] | -0.5
| Eintragen der Teamorganisation im Moodle | [9 empty] | -1
Erarbeiten von Lösungsideen Abgabe 26.11.17:
| Lösungsideen | [7 empty] | -2 | -2
| Risikoabschätzung | [9 empty] | -2 | -1
| Versuchsplanung | [10 empty] | -1 | -2
-11.5
Thema: | Konzeptentscheid
Meilenstein | M1c
Beschreibung: | Abgabe 20.02.18:
| Erarbeitung Lösungsideen | [13 empty] | -2
| Planung von versuchen | [14 empty] | -2
| Präzisierung von Lösungsideen | [15 empty] | -2
| Erarbeitung von Konzepten | [16 empty] | -2
| Konzeptentscheid | [20 empty] | -1 | -1 | -1 | -2 | -14
-27
Thema: | Design Review
Meilenstein | M2
Beschreibung: | Abgabe 03.04.18
| Ausarbeitung der Konzepte | [26 empty] | -14 | -14 | -14
| Teamcoaching 2 Lektionen pro Team | [28 empty] | -6 | -6
| Design Reviews mit Fachbetreuern | [29 empty] | -2 | -2 | -2
-60
Thema: | Vorführung und Teilfunktion
Meilenstein | M3
Beschreibung: | Abgabe 08.05.18
| Realisierung | [33 empty] | -14 | -14 | -14 | -14 | -14
| Vorführung von Teilfunktion | [38 empty] | -4
-74
Thema: | Schlussbericht
Meilenstein | M4
Beschreibung: | Abgabe 17.06.18
| Realisierung | [40 empty] | -2 | -2 | -2 | -2 | -8
Thema: | Fachpräsentation + Publikumspräsentation
Meilenstein | M5 + M6
Beschreibung: | Abgabe 26.06.18
| Realisierung | [45 empty] | -2 | -2 | -2 | -6
| Stunden Total: | -205.5